浙江省高校科研经费使用信息公开一览表  9

填表人：黄向红                             填表日期2015年01月21日

| 立项 信息 | 项目名称 | 新型催化剂的制备及其染料废水处理应用基础研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省自然科学基金委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年01月至2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 黄向红 | 教授 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 乔军 | 实验员 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 材料制备、材料表征 |  |
|  |  | 胡飞 | 工程师 |  |  |  | 浙江省辐射环境监测站 |  |  | 污水处理实验及检测 |  |
|  |  | 沈超 | 博士 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 污水处理实验及检测 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.65万元 | 材料费 |  | 3.50万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1.00万元 | 燃料动力费 |  | 0.00万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.00万元 | 会议费 |  | 0.00万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.00万元 | 劳务费 |  | 1.00万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.70万元 | 专家咨询费 |  | 0.00万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.15万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10.00万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 10万元 |
|  | 阶段性成果 | 已申请发明专利1项，发表相关论文EI收录论文1篇（已录用），拟写2篇论文已投稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.65万元 |  | 材料费 |  | 3.50万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1.00万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.00万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.00万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.07万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.15万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 按计划完成任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费实际使用与预算基本一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014年12月30日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省自然科学基金委员会 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |